## Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 45. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 2/13, 3/18, 7/19, 3/20, 2/21 i 7/21), Općinski načelnik Općine Antunovac dana, 18. svibnja 2023. godine, donosi

PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Antunovac u 2022. godini

Članak 1.

1. Građevine komunalne infrastrukture izgrađene u uređenim dijelovima građevinskog područja:

| Šifra aktivnosti | Projekti i aktivnosti | iznos | Izvor sredstava | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Izvor | Iznos |  |
| K100001 | Izgradnja nogostupa |  |  |  |  |
|  | Izgradnja nogostupa i pj. prijelaza | 10.000,00 | Namjenski prihodi | 10.000,00 | 0,00 |
|  | Nogostup Kolodvorska ulica | 644.000,00 | Ostale pomoći | 300.000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Namjenski prihodi | 344.000,00 |  |

| Šifra aktivnosti | Projekti i aktivnosti | iznos | Izvor sredstava | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Izvor | Iznos |  |
| K100011 | Izgradnja groblja | 81.000,00 | Ostali prihodi za posebne namjene | 81.000,00 | 79.477,25 |

| Šifra aktivnosti | Projekti i aktivnosti | iznos | Izvor sredstava | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Izvor | Iznos |  |
| K100012 | Oprema | 290.000,00 | Namjenski | 0,00 |  |
|  |  |  | Ostale pomoći | 205.000,00 | 201.602,98 |
|  |  |  | Prihodi od prodaje nef. imovine iz poljo. | 85.000,00 | 59.900,00 |

| Šifra aktivnosti | Projekti i aktivnosti | iznos | Izvor sredstava | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Izvor | Iznos |  |
| K100016 | Izgradnja na javnim površinama | 120.000,00 | Namjenski | 120.000,00 | 91.112,21 |

| Šifra aktivnosti | Projekti i aktivnosti | iznos | Izvor sredstava | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Izvor | Iznos |  |
| K100020 | Dječje igralište u DV Antunovac | 150.000,00 | Namjenski | 75.000,00 | 55.000,00 |
|  |  |  | Ostale pomoći | 75.000,00 | 75.000,00 |

2. Građevine komunalne infrastrukture izgrađene izvan građevinskog područja:

| Šifra aktivnosti | Projekti i aktivnosti | iznos | Izvor sredstava | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Izvor | Iznos |  |
| K100017 | Sanacija nerazvrstane ceste Ul. K. Zvonimira | 605.000,00 | Ostale pomoći | 600.000,00 | 600.000,00 |
|  |  |  | Namjenski | 5.000,00 | 3.470,19 |

Ukupna realizacija Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini ostvarena je u iznosu 1.165.562,63 kuna što je 61,38% planiranog. Sredstva za izvršenje Programa realizirana su iz slijedećih izvora:

| PRIHODI | PLAN | OSTVARENO | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalni doprinos | 186.000,00 | 186.000,00 | 100,00 |
| Vodni doprinos | 12.000,00 | 4.930,44 | 41,09% |
| Šumski doprinos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Usluga ukopa | 45.000,00 | 47.800,00 | 106,22% |
| Naknada za dodjelu grobnog mjesta | 20.000,00 | 6.362,50 | 31,81% |
| Naknada za promjenu namjene polj. zem. u građ. | 1.000,00 | 742,73 | 74,27% |
| Naknada za koncesije | 25.000,00 | 4.199,15 | 16,80% |
| Prihodi od prodaje nef. imovine - poljoprivreda | 85.000,00 | 59.900,00 | 70,47% |
| Ostale pomoći | 1.176.000,00 | 639.627,81 | 54,39% |
| Prihodi od prodaje nef. imovine | 344.000,00 | 216.000,00 | 62,79% |
| UKUPNO PRIHODI | 1.895.000,00 | 1.165.562,63 | 61,38% |

Članak 2.

Ovaj Prijedlog izvješća daje se Općinskom vijeću Općine Antunovac na usvajanje.

Članak 3.

Ovo Izvješće će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Antunovac».

KLASA: 400-02/23-01/01

URBROJ: 2158-8-01-23-19

U Antunovcu, 18. svibnja 2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.