## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | Općina Antunovac |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Općine Antunovac za razdoblje 2021.-2025. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 1. siječnja 2023. - 31. prosinca 2023. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 15. veljače 2024. godine
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1. | PC 1. Podrška demografskoj revitalizaciji i osnaživanje obitelji | Mjera 1. Podrška demografskoj revitalizaciji i poboljšanje položaja obitelji | 1.1. Poticanje doseljavanja mladih obitelji s djecom i zaustavljanje iseljavanja mladih 1.2. Omogućavanje besplatnog pohađanja vrtića trećem i svakom sljedećem djetetu u obitelji 1.3. Redovna djelatnost vrtića na području Općine Antunovac 1.4. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje i predškolski odgoj 1.5. Dodjela stipendija za visoko i srednjoškolsko obrazovanje | Travanj 2025. | Ukupan broj polaznika vrtića | 111 | 110 | 131 | 317734.83 |  | KAŠNJENJE | U ovom izvještajnom razdoblju evidentiran je ukupno 131 polaznik vrtića te su dodijeljene 34 potpore za novorođenčad, što je više od ciljne vrijednosti pokazatelja. Dodijeljeno je i 26 stipendija za studente i srednjoškolce, odnosno nešto manje od ciljne vrijednosti pokazatelja. U okviru Mjere 1. provedene su sve planirane aktivnosti, no zamjećuju se neznatna odstupanja između planirane i ostvarene vrijednosti indikatora. Odstupanja su uzrokovana vanjskim okolnostima, izvan mogućnosti utjecaja Općine Antunovac, budući da se za stipendije prijavio manji broj osoba od predviđenog. Kao doprinos navedenim javnim politikama u ovom izvještajnom razdoblju, posebno se ističu sljedeće aktivnosti Općine Antunovac: omogućavanje besplatnog pohađanja vrtića trećem i svakom sljedećem djetetu u obitelji, sufinanciranje vrtića za sve polaznike vrtića, dodjela stipendija za visoko i srednjoškolsko obrazovanje, dodjela potpora za novorođenčad te subvencioniranje kamata na stambene kredite. | PROVEDENO
[5 empty] | Ukupan broj dodijeljenih potpora za novorođenčad | 30 | 30 | 34 |  |  |  |  | U TIJEKU
[5 empty] | Broj stipendista (studenti i srednjoškolci) | 32 | 33 | 26 |  |  |  |  | KAŠNJENJE
2. | PC 3. Razvoj i unaprjeđenje odgojno-obrazovne i znanstveno-istraživačke djelatnosti u funkciji gospodarstva i tržišta rada | Mjera 2. Poboljšanje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje ulaganjem u infrastrukturu | 2.1. Proširenje dječjeg vrtića u Antunovcu 2.2. Izgradnja višenamjenske dvorane u područnoj školi Ivanovac | Prosinac 2023. | Broj nadograđenih objekata za odgoj i obrazovanje | 0 | 2 | 2 | 239952.45 | DA 7/2023 | PROVEDENO | U promatranom izvještajnom razdoblju privedene su kraju aktivnosti izgradnje višenamjenske dvorane u područnoj školi u Ivanovcu te aktivnosti provedbe projekta nadogradnje dječjeg vrtića u Antunovcu. Provedbom navedenih aktivnosti ostvarene su planirane vrijednosti pokazatelja u ovom izvještajnom razdoblju. | NIJE POKRENUTO
ODUSTAJE SE
3. | PC 4. Jačanje zajednice i civilnog društva u funkciji poticanja aktivnog i kvalitetnog života građana | Mjera 3. Unaprjeđenje dostupnosti sportsko-rekreativnog i ostalih sadržaja | 3.1. Izgradnja Sportske dvorane s pratećim sadržajima | Travanj 2025. | Broj novih javnih objekata za sportsko-rekreativne i ostale sadržaje | 0 | 0 | 1 | 987437.3 | DA 10/2023 | PROVEDENO | Mjera 3. provedena je sukladno određenoj dinamici. U ovom izvještajnom razdobolju izgrađen je objekt Sportske dvorane s pratećim sadržajima. Izgradnja ovog objekta zavšena je prije planiranog roka te je time ostvareno postiguće ključnih točaka ostvarenja.
4. | PC 6. Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja kvalitete života s ciljem ekološke i energetske tranzicije | Mjera 4. Očuvanje i unaprjeđenje okoliša korištenjem obnovljivih izvora energije | 4.1. Izgradnja Solarne elektrane | Prosinac 2022. | Broj novoizgrađenih solarnih elektrana | 0 |  | 0 | 0 | NE | KAŠNJENJE | U ovom izvještajnom razdoblju poduzete su potrebne pripreme radnje za provedbu Mjere 4. te se realizacija iste očekuje u idućem razdoblju.
5. | PC 9. Razvoj i unaprjeđenje poslovnog okruženja te konkurentnosti i inovativnosti gospodarstva | Mjera 5. Razvoj i jačanje gospodarskog potencijala i poduzetničke infrastrukture | 5.1. Proširenje Gospodarske zone Antunovac | Travanj 2025. | ha površine gospodarske zone | 0 | 0 | 0 | 0 |  | U TIJEKU | Mjera 5. provodi se sukladno određenoj dinamici te nema odstupanja niti prepreka u njezinoj provedbi.
6. | PC 6. Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja kvalitete života s ciljem ekološke i energetske tranzicije | Mjera 6. Uređenje naselja i stanovanje | 6.1. Energetska obnova objekata javne namjene 6.2. Obnova postojećih dječjih igrališta | Travanj 2025. | Broj javnih objekata na kojima je provedena energetska obnova | 0 | 0 | 0 | 24041.25 |  | KAŠNJENJE | U promatranom izvještajnom razdoblju obnovnljeno je dječje igralište u dvorištu dječjeg vrtića u Ivanovcu te je ostvarena vrijednost ovog pokazatelja jednaka je planiranoj. Pokazatelj "Broj javnih objekata na kojima je provedena energetska obnova" nije ispunjen u prošlom izvještajnom razdoblju 2022. prema planiranom zbog nemogućnosti osiguravanja sredstava za sufinanciranje provedbe planiranog ulaganja. Ispunjenje istoga očekuje se u sljedećem izvještajnom razdoblju.
[5 empty] | Broj obnovljenih dječjih igrališta | 2 | 1 | 1
7. | PC 13. Unaprjeđenje učinkovitosti i djelotvornosti javnog sektora i upravljanja javnom imovinom | Mjera 7. Unaprjeđenje sustava prostornog i urbanističkog planiranja | 7.1. Aktivnosti vezane za prostorno planiranje | Prosinac 2023. | Broj izrađenih ili nadopunjenih akata prostornog i urbanističkog planiranja | 0 | 1 | 0 | 0 | NE | KAŠNJENJE | Akt prstornog i urbanističnog planiranja trenutno je u postupku izrade te se realizacije ove mjere očekuje u idućem izvještajnom razdoblju.
8. | PC 6. Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja kvalitete života s ciljem ekološke i energetske tranzicije | Mjera 8. Unaprjeđenje komunalnog gospodarstva | 8.1. Održavanje javnih površina 8.2. Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture 8.3. Gospodarenje objektima javne i poslovne namjene 8.4. Unaprjeđenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu 8.5. Poboljšanje komunalne opremljenosti | Travanj 2025. | Postotak kućanstava priključenih na sustav odvodnje | 66.59% | 69% | 77.98% | 474215.6 | DA 12/2022 | PROVEDENO | Iako je krajnji rok ostvarenja predviđen je za travanj 2025. godine, ključna točka ostvarenja već je postignuta u 2022. godini. Bez obzira na postignuto ostvarenje, podaci se i dalje kontinuirano prate u narednim razdobljima. U ovom izvještajnom razdoblju ostvareno je povećanje postotka kućanstava na području Općine Antunovac koja su priključena na sustav odvodnje na 77,98%, čime je ostvarena i veća vrijednost pokazatelja od predviđenog.
9. | PC 2. Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstva i socijalne skrbi | Mjera 9. Unaprjeđenje sustava socijalne skrbi | 9.1. Skrb o starijim i nemoćnim osobama 9.2. Pomoć obiteljima i djeci u novcu 9.3. Dodjela božićnica, uskrsnica umirovljenicima | Travanj 2025. | Broj korisnika skrbi u vlastitom kućanstvu | 285 | 285 | 226 | 95235.96 |  | KAŠNJENJE | U promatranom izvještajnom razdoblju, Općina Antunovac završila je s provedbom projekta "Snaga žena - skrbim za druge brinem za sebe III". Pojedinim korisnicima skrbi u kućanstvu s područja Općine Antunovac pružena je i usluga u okvriu projekta Zaželi "Zaželi pomoć u kući" - Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III, Osječko-baranjske županije. Oba su projekta realizirana u okviru programa "Zaželi - program zapošljavanja žena - faza III. U okviru Mjere 9. provedene su planirane aktivnosti, no zamjećuju se neznatna odstupanja između planirane i ostvarene vrijednosti indikatora "Broj dodijeljenih božićnica za umirovljenike" i indikatora "Broj korisnika skrbi u vlastitom kućanstvu". Odstupanja su uzrokovana vanjskim okolnostima, izvan mogućnosti utjecaja Općine Antunovac, budući da se za dodjelu božićnice, uskrnice i sudjelovanje u projektu prijavio manji broj umirovljenika, odnosno potencijalnih korisnika od predviđenog.
[5 empty] | Broj dodijeljenih božićnica i uskrsnica za umirovljenike | 428 | 428 | 345
10. | PC 4. Jačanje zajednice i civilnog društva u funkciji poticanja aktivnog i kvalitetnog života građana | Mjera 10. Podrška razvoju kulture, sporta, civilnog društva i vjerskih zajednica | 10.1. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja 10.2. Tekuće i kapitalne donacije organizacijama civilinog društva i vjerskim zajednicama 10.3. Unaprjeđenje tjelesne kulture i sporta | Travanj 2025. | Broj podržanih organizacija civilnog društva i vjerskih zajednica | 27 | 27 | 32 | 179676.37 |  | U TIJEKU | U promatranom izvještajnom razdoblju Općina Antunovac je temeljem Natječaja za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2023. godinu iz proračuna Općine Antunovac te dodjelom dodatnih sredstava u obliku izravnih potpora udrugama civilnog društva i vjerskim organizacijama sukladno njihovim potrebama ostvarila ispunjenje pokazatelja veće u odnosu na ciljanu vrijednost za 2023. godinu. Mjera 10. provodi se sukladno određenoj dinamici te nema odstupanja niti prepreka u njezinoj provedbi.
11. | PC 6. Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja kvalitete života s ciljem ekološke i energetske tranzicije | Mjera 11. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša | 11.1. Postavljanje energetski učinkovite rasvjete 11.2. Očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša 11.3. Aktivnosti vezane za zaštitu prirode 11.4. Smanjenje negativnih utjecaja na okoliš primjenom digitalnih tehnologija. | Travanj 2025. | Broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela | 6 | 8 | 3 | 10607.31 |  | KAŠNJENJE | U promatranom izvještajnom razdoblju, Općina Antunovac provodila je redovne aktivnosti gospodarenja otpadom, rada reciklažnog dvorišta, poticanja odvajanja otpada te unaprjeđenja kvalitete okoliša. Pokazatelji provedbe Mjere 11. djelomično su ispunjeni te je evidentirano kašnjenje, no njihovo se ispunjenje očekuje u budućem izvještajnom razdoblju, uz osiguravanje dostatnih sredstava kojima bi se ispunile ciljne vrijednosti zadanih pokazatelja. U pripremi je projektna aplikacija za predstojeće javne pozive, čijom bi se provedbom, između ostalog, osigurao i doprinos pokazateljima Mjere 11.
[5 empty] | Broj sadnica drveća posađenih na javnim zelenim površinama | 119 | 80 | 27
12. | PC 8. Jačanje kapaciteta, spremnosti i otpornosti zajednice na rizike | Mjera 12. Jačanje sustava protupožarne i civilne zaštite | 12.1. Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga 12.2. Redovan rad sustava civilne zaštite, spašavanja i programa od opće koristi na području Općine Antunovac | Travanj 2025. | Broj aktivnih DVD-ova | 2 | 2 | 2 | 28294.7 | DA 1/2022 | U TIJEKU | U promatranom izvještajnom razdoblju ostvarene vrijednosti indikatora sukladne su planiranim vrijednostima. Posebno se ističe stabilnost i spremnost lokalnog sustava protupožarnih snaga i sustava civilne zaštite na brz i adekvatan odgovor u slučaju nepredviđenih nesretnih okolnosti i pojava. Mjera 12. provodi se sukladno određenoj dinamici te nema odstupanja niti prepreka u njezinoj provedbi. Ključne točke ostvarenja već su postignute u 2022. godini, iako je krajnji rok ostvarenja predviđen za travanj 2025. godine, no podaci će se nastaviti kontonuirano pratiti u preostalim izvještajnim razdobljima.
[5 empty] | Broj pripadnika postrojbe civilne zaštite | 22 | 22 | 22
13. | PC 7. Razvoj i unaprjeđenje održive mobilnosti | Mjera 13. Unaprjeđenje prometa i javnih prometnica | 13.1. Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture 13.2. Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet | Prosinac 2024. | m obnovljenih nerazvrstanih cesta | 300 |  | 280 | 140616.78 |  | KAŠNJENJE | U prošlom izvještajnom razdoblju vrijednost pokazatelja "m novoizgrađenih pješačkih staza" nije bila ispunjena, no u ovom izvještajnom razdoblju izgrađeno je 1286,4 m novih pješačkih staza, iako je ciljna vrijednost indikatora za 2023. godinu bila 0. Tkakođer, ciljna vrijednost za pokazatelj "m obnovljenih nerazvrstanih cesta" nije bila zadana za ovaj period, no ostvarena je vrijednost 280 m obnovljenih nerazvrstanih cesta. Pokazatelji provedbe Mjere 13. nisu bili u potpunosti ispunjeni prema ciljnim vrijednostima zbog nemogućnosti osiguranja dostatnih sredstava, no u ovom izvještajnom razdoblju značajno je kompenziran zaostatak prošlog razdoblja. Potpuno ostvarenje planirano je u budućem izvještajnom razdoblju.
[5 empty] | m novoizgrađenih pješačkih staza | 818.2 | 0 | 1286.4
14. | PC 9. Razvoj i unaprjeđenje poslovnog okruženja te konkurentnosti i inovativnosti gospodarstva | Mjera 14. Razvoj, unaprjeđenje i jačanje konkurentnosti gospodarstva i poduzetništva | 14.1. Zelene tržnice 14.2. Pružanje potpora poduzetničkim institucijama 14.3. Poticanje razvoja poljoprivrede i gospodarstva 14.4. Poticanje razvoja poduzetništva | Travanj 2025. | Broj novih OPG-ova registriranih na području Općine Antunovac | 8 | 2 | 3 | 208518.28 |  | U TIJEKU | U ovom izvještajnom razdoblju ostvarene su planirane vrijednosti pokazatelja Mjere 14. za 2023. godinu. Na području Općine Antunovac u 2023. godini registrirana su 3 nova OPG-a, što je i više od predviđenog. Broj novih poduzetnika u Gospodarskoj zoni Antunovac također je veći od planiranog - u 2023. godini 8 je poslovnih subjekata započelo poslovanje u Gospodarskoj zoni Antunovac. Mjera 14. provodi se sukladno određenoj dinamici te nema odstupanja niti prepreka u njezinoj provedbi.
[5 empty] | Broj novih poduzetnika u Gospodarskoj zoni Antunovac | 7 | 3 | 8
15. | PC 13. Unaprjeđenje učinkovitosti i djelotvornosti javnog sektora i upravljanja javnom imovinom | Mjera 15. Unaprjeđenje lokalne uprave i administracije | 15.1. Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih i upravnih tijela JLS te unaprjeđenje sustava lokalne samouprave 15.2. Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima iz javnih izvora 15.3. Digitalizacija javne uprave | Travanj 2025. | Broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima iz javnih izvora | 5 | 5 | 6 | 918070.54 |  | U TIJEKU | U ovom izvještajnom razdoblju, ističe se vrijednost pokazatelja "Broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima iz javnih izvora" koja je ostvarena u većoj vrijednosti od planirane. Pokazatelj "Broj unaprijeđenih programa za digitalizaciju JLS" ispunjen je prema ciljnim vrijednostima u 2022. godini te nije indikator za naredna razdoblja. Mjera 15. provodi se sukladno određenoj dinamici te nema odstupanja niti prepreka u njezinoj provedbi. Budući da je krajnji rok ostvarenja predviđen za travanj 2025. godine, ključne točke ostvarenja već su postignute za jedan pokazatelj, no podaci za drugi pokazatelj će se nastaviti pratiti i u budućim izvještajnim razdobljima.
[5 empty] | Broj unaprijeđenih programa za digitalizaciju JLS | 0
16. | PC 11. Jačanje regionalne prepoznatljivosti pomoću brendiranja i promidžbe | Mjera 16. Unaprjeđenje dostupnosti javne turističke infrastrukture | 16.1. Izgradnja javne turističke infrastrukture | Lipanj 2025. | Broj novih lokacija izgrađene javne turističke infrastrukture | 0 | 0 | 1 | 80302.29 |  | U TIJEKU | U ovom izvještajnom razdoblju nastavilo se s izradom projektne aplikacije kojom bi se osigurala sredstva za provedbu Mjere 16. prijavom na potencijalne javne pozive u narednom razdoblju. Shodno tome, Mjera 16. provodi se sukladno određenoj dinamici te nema odstupanja niti prepreka u njezinoj provedbi. Iako je ciljna vrijednost indikatora za 2023. godinu bila 0, u ovom izvještajnom razdoblju izgrađeno je 1 novi objekt, koji nadopunjuje ponudu javne infrastrukture Općine Antunovac za sportski turizam.
| Datum: | 15. veljače 2024. godine
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Ante Modrić, dipl. iur.
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja